## Tabelle1
Aktivitätenplan			1 ZE = 45 Minuten		4 ZE/Tag			Start: 10.05.2017	Ende: 31.05.2017
#	Tätigkeitsbezeichnung	HVP	Ergebnis	Von	Bis	ZE	%-Fertig	4 Tage á 4 ZE	16 ZE pro Person
1	Datenbankkonzept	Lukas	DV-Konzept/ERM
2	Backendkonzept	Dennis/Christian	DV-Konzept
3	Frontendkonzept	Marvin	DV-Konzept
4	Pflichtenheft	Lukas	Pflichtenheft
5	POB	Dennis	POB Konzept
6	Realisierung Datenbank	Lukas	Datenbankskript
7	Realisierung Frontend	Marvin
8	Lagerverwaltung
9	Lieferverwaltung
10	Kundenverwaltung
11	Mitarbeiterverwaltung
12	Berechtigungsverwaltung
14	Realisierung Backend	Dennis/Christian
15	Lagerverwaltung
16	Lieferverwaltung
17	Kundenverwaltung
18	Mitarbeiterverwaltung
19	Berechtigungsverwaltung
20	Lagerverwaltung
21	Testkonzept	Christian
22	Testdurchführung
23	Einrichtung Symfony	Christian	Symfony Server	03.05.17	10.05.17	6
24	Infrastruktur Symfony für Windows	Christian	Lauffähige Windows Version	10.05.17	17.05.17	4