## Tabelle1
Aktivitätenplan			1 ZE = 45 Minuten		4 ZE/Tag			Start: 10.05.2017	Ende: 31.05.2017
#	Tätigkeitsbezeichnung	HVP	Ergebnis	Von	Bis	ZE	%-Fertig	4 Tage á 4 ZE	16 ZE pro Person
1	Datenbankkonzept	Lukas	DV-Konzept/ERM	03.05.17	10.05.17	2	100%
2	Backendkonzept	Dennis/Christian	DV-Konzept	03.05.17	10.05.17	4	100%
3	Frontendkonzept	Marvin	DV-Konzept	03.05.17	10.05.17	4	100%
4	Pflichtenheft	Lukas	Pflichtenheft	03.05.17	10.05.17	3	60%
5	POB	Dennis	POB	07.06.17	07.06.17	6	10%
6	Testkonzept	Christian	Testkonzept	03.05.17	10.05.17	4	100%
7	Realisierung Datenbank	Lukas	Datenbankskript	10.05.17	17.05.17	4	100%
8	Realisierung Frontend	Marvin	CRUD-Dateien	17.05.17	31.05.17	8	95%
9	Lagerverwaltung	Marvin	CRUD-Dateien	17.05.17	31.05.17	2	100%
10	Lieferverwaltung	Marvin	CRUD-Dateien	17.05.17	31.05.17	2	80%
11	Kundenverwaltung	Marvin	CRUD-Dateien	17.05.17	31.05.17	2	100%
12	Mitarbeiterverwaltung	Marvin	CRUD-Dateien	17.05.17	31.05.17	2	100%
14	Realisierung Backend	Dennis/Christian	CRUD-Controller	24.05.17	07.06.17	16	90%
15	Lagerverwaltung	Dennis/Christian	CRUD-Controller	24.05.17	07.06.17	4	100%
16	Lieferverwaltung	Dennis/Christian	CRUD-Controller	24.05.17	07.06.17	4	60%
17	Kundenverwaltung	Dennis/Christian	CRUD-Controller	24.05.17	07.06.17	4	100%
18	Mitarbeiterverwaltung	Dennis/Christian	CRUD-Controller	24.05.17	07.06.17	4	100%
20	Login/Sicherheit	Lukas	Konfigurationsdatei (security.yaml)	31.05.17	31.05.17	1	100%
21	Testdurchführung		Testergebnis	07.06.17	07.06.17	2	0%
22	Einrichtung Symfony	Christian	Symfony Server	03.05.17	10.05.17	6	100%
23	Infrastruktur Symfony für Windows	Christian	Lauffähige Windows Version	10.05.17	17.05.17	4	80%